## บริหาร ยท1
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | [16 empty] | 2.1 | 10000 | 3
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
|  | ผลผลิตงบประมาณ |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการป้องกันและแก้ไข | ขั้นตอนการดำเนินงาน | 10000 | ตำบลปุโละปุโย | สำนักปลัด
| ปัญหายาเสพติด | 1.จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติตามขั้นตอน |  |  | อบต.ปุโละปุโย
2.ประชุมและเสนอรายละเอียด
3.ประชาสัมพันธ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง และ
ในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ
กิจกรรม
- มีการเล่นกีฬาในตำบลปุโละปุโย
[14 empty] | หน้า | 12
ผด 02/1

## การเมือง ยท 3
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
|  | ผลผลิตงบประมาณ |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการเวทีประชาคมเพื่อ | กิจกรรม | 10000 | ม.1-ม.9 | สำนักปลัด
| จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและ | 1. ประชุมสัมมนาการจัดทำแผนพัฒนา |  | ตำบลปุโละปุโย | อบต.ปุโละปุโย
| บูรณาการแผนชุมชน | ท้องถิ่นสี่ปี ที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
| ประจำปีงบประมาณ | 2. เสนอโครงการหรือกิจกรรมที่จะ
| พ.ศ.2562 | เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
รวม | จำนวน ... 1 โครงการ |  | 10000
[14 empty] | หน้า | 43
ผด 02
ผด 02/1